## Planilha
PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS |  |  | REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
DATA BASE : LABOR/CT-UFES PADRÃO DER SETEMBRO/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
BDI - 30,9% / LS - 157,77%
ITEM | REF. | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
01 | - | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6726.08
01.01 | 010208 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 237.65 | 10.415 | 2475.12
01.02 | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 335.28 | 3.04 | 1019.25
01.03 | COMP.01 | Lixamento de teto com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 101.02 | 6.73 | 679.86
01.04 | 010220 | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m2 | 33 | 12.88 | 425.04
01.05 | 010256 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 125.8962 | 8 | 1007.17
01.06 | 010214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 30.52 | 16.72 | 510.29
01.07 | 010209 | Demolição de alvenaria | m3 | 9.72 | 62.69 | 609.35
02 | - | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 64508.16
02.01 | 120308 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | 237.65 | 8.35 | 1984.38
02.02 | 120304 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos | m2 | 237.65 | 68.58 | 16298.04
02.03 | COMP. 02 | Assentamento de cerâmica monoporosa Bardosh 32 x 60 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco | m2 | 70.71 | 218.11 | 15422.56
02.04 | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 1020.3 | 27.14 | 27690.94
02.05 | COMP. 03 | Pintura com textura acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m2 | 103.88 | 29.96 | 3112.24
03 | - | COBERTURA |  |  |  | 28989.34
03.01 | 090312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 50 | 172.93 | 8646.5
03.02 | 090314 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 50 | 58.97 | 2948.5
03.03 | 090228 | Cobertura em telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m2 | 125.9 | 138.16 | 17394.34
04 | - | REVISÕES E REPAROS |  |  |  | 25386.16
04.01 | 130403 | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro | und | 33 | 137.55 | 4539.15
04.02 | 090305 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 11 | 313.27 | 3445.97
04.03 | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, com pingadeira, 15 cm, esp. 3cm | m | 25 | 91.07 | 2276.75
04.04 | 090502 | Recolocação de estrutura de madeira para telhado com telha ondulada de fibrocimento ou telha ecológica tipo onduline, com pontaletes e caibros, exclusive fornecimento | m2 | 47.6 | 24.19 | 1151.44
04.05 | 050605 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm | m2 | 15 | 70.73 | 1060.95
04.06 | - | SUPERESTRUTURA
04.06.01 | 040315 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 5 | 898.71 | 4493.55
04.06.02 | 040337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 20 | 118.01 | 2360.2
04.06.03 | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | Kg | 185 | 17.75 | 3283.75
04.06.04 | 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | Kg | 120 | 23.12 | 2774.4
05 | - | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |  |  |  | 4268.59
05.01 | 100208 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 14.52 | 293.98 | 4268.59
06 | - | TETOS E FORROS |  |  |  | 10558.19
06.01 |  | REBAIXAMENTOS
06.01.01 | 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 160.41 | 45.82 | 7349.99
06.01.02 | MERCADO | Acabamento em gesso tipo linha de sombra | m | 160.41 | 20 | 3208.2
07 | - | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 41736.27
07.01 | - | ELETRODUTOS E CONEXÕES
07.01.01 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 120 | 11.65 | 1398
07.01.02 | 151140 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 40 | 49.27 | 1970.8
07.01.03 | 151601 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 120 | 13.45 | 1614
07.01.04 | 151603 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" | m | 40 | 30.32 | 1212.8
07.02 | - | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
07.02.01 | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 24.87 | 124.35
07.02.02 | 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 | 69.85 | 419.1
07.02.03 | 151308 | Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 65.15 | 65.15
07.02.04 | 151314 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 365.32 | 365.32
07.03 | - | FIOS E CABOS
07.03.01 | 151401 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 180 | 6.98 | 1256.4
07.03.02 | 151402 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 350 | 8.73 | 3055.5
07.03.03 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 280 | 13.42 | 3757.6
07.04 | - | PONTOS ELÉTRICOS
07.04.01 | 151802 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 9 | 228,63 | 2057.67
07.04.02 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 54 | 261,24 | 14106.96
07.04.03 | 151806 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 6 | 386,3 | 2317.8
07.04.04 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 7 | 232,73 | 1629.11
07.04.05 | 151810 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 3 | 439,72 | 1319.16
07.05 | - | APARELHOS ELÉTRICOS
07.05.01 | 180101 | Luminária tipo plafon p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 15 | 215,44 | 3231.6
07.05.02 | 97592 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 30 | 43,73 | 1311.9
07.05.03 | 100903 SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 15 | 34,87 | 523.05
08 | - | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA |  |  |  | 2352
08.01 | 160806 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 20 | 35.7 | 714
08.02 | 160807 | Conector RJ 45 macho | und | 40 | 13.23 | 529.2
08.03 | 160808 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 210 | 5.28 | 1108.8
09 | - | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 28596.25
09.01 | 060102 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | und | 12 | 402.35 | 4828.2
09.02 | 060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 7 | 402.35 | 2816.45
09.03 | 061302 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m | und | 12 | 1093.66 | 13123.92
09.04 | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 7 | 1118.24 | 7827.68
10 | - | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS |  |  |  | 14639.91
10.01 | 170133 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 2 | 452.21 | 904.42
10.02 | 170136 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 2 | 1228.18 | 2456.36
10.03 | 170205 | Bancada para banheiro de granito branco pitaia esp. 3cm | m2 | 7.6 | 508.55 | 3864.98
10.04 | 170205 | Bancada para cozinha de granito branco pitaia esp. 3cm | m2 | 9 | 508.55 | 4576.95
10.05 | 170512 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 | 695.52 | 695.52
10.06 | 170353 | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 954.21 | 1908.42
10.07 | 170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 233.26 | 233.26
11 | - | ACABAMENTOS |  |  |  | 75443.29
11.01 | 130234 | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 125.873 | 194.2 | 24444.54
11.02 | MERCADO | REVESTIMENTO TRADIZIONALI BIANCO, BIANCOGRÊS, 32x60cm, COR BRANCO | m2 | 43.2 | 160 | 6912
11.03 | MERCADO | REVESTIMENTO STELLE BIANCO, BIANCOGRÊS, 32x60cm | m2 | 25 | 160 | 4000
11.04 | MERCADO | REVESTIMENTO 3D, TRAPÉZIO CONCRETO, DECORTILES, 26X60cm, COR CINZA | m2 | 12 | 240 | 2880
11.05 | 130308 | Soleira de granito branco pitaia esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 10 | 52.13 | 521.3
11.06 | 130303 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 178.48 | 17.89 | 3193.01
11.07 | 98671 SINAPI | PISO EM GRANITO BRANCO PITAIA APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS | m2 | 33 | 140.68 | 4642.44
11.08 | MERCADO | Guarda corpo de vidro e aço inox conforme projeto | und | 1 | 20000 | 20000
11.09 | MERCADO | Revestimento de paredes em MDF | m2 | 30 | 250 | 7500
11.10 | MERCADO | Estrutura em perfil de alumínio e tela galvanizada para suporte de plantas em jardim vertical, conforme projeto | m2 | 5 | 270 | 1350
12 | - | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 5216.59
12.01 | 200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 270.65 | 12.88 | 3485.97
12.02 | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 27.065 | 63.943 | 1730.62
|  | VALOR GERAL DA OBRA TOTAL |  |  |  | 308420.83
Eng. Geraldo Brunoro Esteves
CREA-ES 033738/D

## Memória de Cálculo
PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS |  | REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
DATA BASE : LABOR/CT-UFES PADRÃO DER SETEMBRO/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
BDI - 30,90% / LS - 157,77%
SERVIÇOS PRELIMINARES
Item | Especificação | Quantidade | Lados | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
01.01 | Retirada de revestimento antigo em reboco
| Circulação externa as sala vereadores, banheiro e almoxarifado |  | 1 | 18 | 3 | 54
| Almoxarifado |  | 1 | 3.28 | 3 | 9.84
| Sala Coletiva |  | 1 | 3.34 | 3 | 10.02
| Plenário |  | 1 | 2.01 | 3 | 6.03
| Sala de som |  | 1 | 2.9 | 3 | 8.7
| Taquigrafia |  | 1 | 2.87 | 3 | 8.61
| Cozinha |  | 2 | 1.47 | 3 | 8.82
| Banheiro |  | 1 | 1.55 | 3 | 4.65
| Diretoria |  | 1 | 3.3 | 3 | 9.9
| Procuradoria |  | 1 | 4.4 | 3 | 13.2
| Parede externa fundos da edificação |  | 1 | 18.55 | 5.6 | 103.88
237.65
01.02 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  | Lados | Perímetro (m) | Altura (m) | Área (m²)
| Taquigrafia |  | 1 | 14.44 | 3 | 43.32
| Sala de som |  | 1 | 6.92 | 3 | 20.76
| Sala coletiva |  | 1 | 8.23 | 3 | 24.69
| Almoxarifado |  | 1 | 8.69 | 3 | 26.07
| Plenário |  | 1 | 33.81 | 3 | 101.43
| Diretoria |  | 1 | 7.34 | 3 | 22.02
| Procuradoria |  | 1 | 4.04 | 3 | 12.12
| Sala 01 |  | 1 | 4 | 3 | 12
| Sala 02 |  | 1 | 2.8 | 3 | 8.4
| Sala 03 |  | 1 | 15.88 | 3 | 47.64
| Circulação |  | 1 | 5.61 | 3 | 16.83
335.28
01.03 | Lixamento de teto com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  | Lados | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
| Taquigrafia |  | 1 |  |  | 5.56
| Sala de som |  | 1 |  |  | 5.82
| Sala coletiva |  | 1 |  |  | 8.12
| Almoxarifado |  | 1 |  |  | 8.84
| Plenário |  | 1 |  |  | 4.73
| Diretoria |  | 1 |  |  | 6.67
| Procuradoria |  | 1 |  |  | 15.05
| Sala 01 |  | 1 |  |  | 13.21
| Sala 02 |  | 1 |  |  | 8.34
| Sala 03 |  | 1 |  |  | 20.68
| Banheiros |  | 1 |  |  | 4
101.02
01.04 | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto |  | Lados | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| Terreno dos fundos, junto a divisa |  | 1 | 11 | 3 | 33
01.05 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| Plenário |  |  | 11.86 | 6.97 | 82.6642
| Protocolo, circulação e almoxarifado |  |  | 7.72 | 5.6 | 43.232
125.8962
01.06 | Demolição de alvenaria |  | Comprimento (m) | Espessura (m) | Altura | Volume (m³)
| Circulação / escadas |  | 15 | 0.15 | 2.9 | 6.525
| Circulação |  | 1.5 | 0.15 | 2.1 | 0.4725
| Sanitário |  | 2.5 | 0.15 | 2.1 | 0.7875
| Cozinha |  | 2 | 0.15 | 2.1 | 0.63
| Taquigrafia |  | 3 | 0.15 | 2.9 | 1.305
9.72
REVESTIMENTO DE PAREDE
02.01 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante |  | Lados | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
| Circulação externa as sala vereadores, banheiro e almoxarifado |  | 1 | 18 | 3 | 54
| Almoxarifado |  | 1 | 3.28 | 3 | 9.84
| Sala Coletiva |  | 1 | 3.34 | 3 | 10.02
| Plenário |  | 1 | 2.01 | 3 | 6.03
| Sala de som |  | 1 | 2.9 | 3 | 8.7
| Taquigrafia |  | 1 | 2.87 | 3 | 8.61
| Cozinha |  | 2 | 1.47 | 3 | 8.82
| Banheiro |  | 1 | 1.55 | 3 | 4.65
| Diretoria |  | 1 | 3.3 | 3 | 9.9
| Procuradoria |  | 1 | 4.4 | 3 | 13.2
| Parede externa fundos da edificação |  | 1 | 18.55 | 5.6 | 103.88
237.65
02.02 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos |  | Lados | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
| Circulação externa as sala vereadores, banheiro e almoxarifado |  | 1 | 18 | 3 | 54
| Almoxarifado |  | 1 | 3.28 | 3 | 9.84
| Sala Coletiva |  | 1 | 3.34 | 3 | 10.02
| Plenário |  | 1 | 2.01 | 3 | 6.03
| Sala de som |  | 1 | 2.9 | 3 | 8.7
| Taquigrafia |  | 1 | 2.87 | 3 | 8.61
| Cozinha |  | 2 | 1.47 | 3 | 8.82
| Banheiro |  | 1 | 1.55 | 3 | 4.65
| Diretoria |  | 1 | 3.3 | 3 | 9.9
| Procuradoria |  | 1 | 4.4 | 3 | 13.2
| Parede externa fundos da edificação |  | 1 | 18.55 | 5.6 | 103.88
237.65
02.03 | Assentamento de cerâmica monoporosa Bardosh 32 x 60 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco |  | Lados | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
| Almoxarifado |  | 1 | 3.28 | 3 | 9.84
| Sala Coletiva |  | 1 | 3.34 | 3 | 10.02
| Plenário |  | 1 | 2.01 | 3 | 6.03
| Sala de som |  | 1 | 2.9 | 3 | 8.7
| Taquigrafia |  | 1 | 2.87 | 3 | 8.61
| Diretoria |  | 1 | 3.3 | 3 | 9.9
| Procuradoria |  | 1 | 4.4 | 3 | 13.2
| Cozinha |  | 1 | 1.47 | 3 | 4.41
70.71
02.04 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  | Lados | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
| Circulação externa as sala vereadores, banheiro e almoxarifado |  | 1 | 18 | 3 | 54
| Somatória das áreas encontradas nos itens 01.02 e 01.03 |  |  |  |  | 436.3
| Pintura nas demais paredes não contempladas nos itens acima |  |  |  |  | 530
1020.3
02.05 | Pintura com textura acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos |  | Lados | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
| Parede externa fundos da edificação |  | 1 | 18.55 | 5.6 | 103.88
103.88
COBERTURA
03.01 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  |  |  |  | Comprimento (m)
| Telhado sobre o plenário e protocolo |  |  |  |  | 8.1
8.1
03.02 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm |  |  |  |  | Comprimento (m)
| Perímetro em torno do telhado |  |  |  |  | 50
50
03.03 | Cobertura em telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| Plenário |  |  | 11.86 | 6.97 | 82.6642
| Protocolo, circulação e almoxarifado |  |  | 7.72 | 5.6 | 43.232
125.8962
REVISÕES E REPAROS
04.01 | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro |  | Lados | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| Terreno dos fundos, junto a divisa |  | 1 | 11 | 3 | 33
04.02 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto |  |  |  |  | Comprimento (m)
| Terreno dos fundos, junto a divisa |  |  |  |  | 11
04.03 | Peitoril de granito cinza polido, com pingadeira, 15 cm, esp. 3cm |  |  |  |  | Comprimento (m)
| Platibanda sobre a laje da cozinha |  |  |  |  | 25
04.04 | Recolocação de estrutura de madeira para telhado com telha ondulada de fibrocimento ou telha ecológica tipo onduline, com pontaletes e caibros, exclusive fornecimento |  | Lados | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| Telhado sobre a laje da sala dos vereadores, arquivo e circulação interna |  | 1 | 7 | 6.8 | 47.6
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
05.01 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. |  | Lados | Perímetro (m) | Comprimento (m) | Área (m²)
| Impermeabilização da calha de concreto no terreno dos fundos, junto a divisa |  | 1 | 1.32 | 11 | 14.52
REBAIXAMENTOS
06.01.01 | Forro de gesso acabamento tipo liso |  | Lados | Perímetro (m) | Largura (m) | Área (m²)
| Circulação interna pavto. Térreo |  | 1 | 33.62 | 1.5 | 50.43
| Cozinha pavto. Térreo |  | 1 | 6.5 | 1.5 | 9.75
| Banheiro próximo a cozinha pavto. Térreo |  | 1 | 2.4 | 1.5 | 3.6
| Sala Presidência |  | 1 | 15.34 |  | 11.86
| Banheiro |  | 1 | 6.52 |  | 2
| Recepção |  | 1 | 16.76 |  | 18.62
| Circulação interna pavto. Superior |  | 1 | 25 |  | 12
| Sanitário Masculino |  | 1 | 7.14 |  | 3.13
| Sanitário Feminino |  | 1 | 24.24 |  | 2.42
| Diretoria |  | 1 | 9.58 |  | 6.67
| Procuradoria |  | 1 | 19 |  | 15.05
| Sala 1 |  | 1 | 9.46 |  | 5.48
| Sala 2 |  | 1 | 9.47 |  | 5.42
| Sala 3 |  | 1 | 17.9 |  | 16.88
163.31
06.01.02 | Acabamento em gesso tipo linha de sombra |  |  |  |  | Perímetro (m)
| Sala Presidência |  |  |  |  | 15.34
| Banheiro |  |  |  |  | 6.52
| Recepção |  |  |  |  | 16.76
| Circulação interna pavto. Superior |  |  |  |  | 25
| Sanitário Masculino |  |  |  |  | 7.14
| Sanitário Feminino |  |  |  |  | 24.24
| Diretoria |  |  |  |  | 9.58
| Procuradoria |  |  |  |  | 19
| Sala 1 |  |  |  |  | 9.46
| Sala 2 |  |  |  |  | 9.47
| Sala 3 |  |  |  |  | 17.9
160.41
11.01 | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato |  |  |  | Área (m²) | Área (m²) + 10%
| Sala Presidência |  |  |  | 11.86 | 13.046
| Banheiro |  |  |  | 2 | 2.2
| Recepção |  |  |  | 18.62 | 20.482
| Circulação interna pavto. Superior |  |  |  | 15 | 16.5
| Sanitário Masculino |  |  |  | 3.13 | 3.443
| Sanitário Feminino |  |  |  | 2.42 | 2.662
| Diretoria |  |  |  | 6.67 | 7.337
| Procuradoria |  |  |  | 15.05 | 16.555
| Sala 1 |  |  |  | 9.5 | 10.45
| Sala 2 |  |  |  | 9.5 | 10.45
| Sala 3 |  |  |  | 20.68 | 22.748
125.873
11.02 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco |  |  |  |  | Perímetro (m)
| Sala Presidência |  |  |  |  | 15.34
| Banheiro |  |  |  |  | 6.52
| Recepção |  |  |  |  | 16.76
| Circulação interna pavto. Superior |  |  |  |  | 40
| Sanitário Masculino |  |  |  |  | 7.14
| Sanitário Feminino |  |  |  |  | 24.24
| Diretoria |  |  |  |  | 9.58
| Procuradoria |  |  |  |  | 19
| Sala 1 |  |  |  |  | 11
| Sala 2 |  |  |  |  | 11
| Sala 3 |  |  |  |  | 17.9
178.48

## Composição de Custos
TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER SETEMBRO/2021(LS=157,27; BDI=30,9%)
Item: 010208 - Retirada de revestimento antigo em reboco | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '010208 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010139 | 0.05 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 0.956
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.5 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 7.025
SubTotal: | [8 empty] | 7.98
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 7.98
Materiais(B) |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 7.98
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 7.98
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 7.98
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 10.4458
Item: 010246 - Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '010246 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.2 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 2.81
SubTotal: | [8 empty] | 2.81
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) | UN | '038013 | 0.25 | 1 | 0.91 | 0 | 0.91 | - | 0.228
SubTotal: | [8 empty] | 0.23
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 2.81
Materiais(B) |  |  |  | 0.23
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 2.81
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 2.81
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 3.04
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 3.9794
Item: COMP. 01 - Lixamento de teto com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '010246 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.35 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 4.9175
SubTotal: | [8 empty] | 4.9175
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) | UN | '038013 | 0.25 | 1 | 0.91 | 0 | 0.91 | - | 0.2275
SubTotal: | [8 empty] | 0.2275
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 4.9175
Materiais(B) |  |  |  | 0.2275
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 4.9175
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 4.92
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 5.145
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 6.7348
Item: 010220 - Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '010220 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.7 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 9.835
SubTotal: | [8 empty] | 9.84
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 9.84
Materiais(B) |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 9.84
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 9.84
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 9.84
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 12.8806
Item: 010256 - Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '010256 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.19 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 2.67
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010150 | 0.18 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 3.442
SubTotal: | [8 empty] | 6.11
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 6.11
Materiais(B) |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 6.11
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 6.11
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 6.11
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 7.998
Item: 120308 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '120308 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 2
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010139 | 0.1 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 1.912
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.15 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 2.108
SubTotal: | [8 empty] | 4.02
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | '020503 | 0.0061 | 1 | 93.33 | 0 | 93.33 | - | 0.569
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | '020508 | 2.43 | 1 | 0.46 | 0 | 0.46 | - | 1.118
ADITIVO SIKA 1 (LABOR) | KG | '024015 | 0.10935 | 1 | 6.18 | 0 | 6.18 | - | 0.676
SubTotal: | [8 empty] | 2.36
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 4.02
Materiais(B) |  |  |  | 2.36
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 4.02
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 4.02
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 6.38
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 8.3514
Item: 120304 - Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '120304 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010139 | 1.25 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 23.9
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 1.35 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 18.968
SubTotal: | [8 empty] | 42.87
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | '020503 | 0.029 | 1 | 93.33 | 0 | 93.33 | - | 2.707
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | KG | '020505 | 1.45 | 1 | 0.79 | 0 | 0.79 | - | 1.146
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | '020508 | 5.6 | 1 | 0.46 | 0 | 0.46 | - | 2.576
ADITIVO SIKA 1 (LABOR) | KG | '024015 | 0.5 | 1 | 6.18 | 0 | 6.18 | - | 3.09
SubTotal: | [8 empty] | 9.52
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 42.87
Materiais(B) |  |  |  | 9.52
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 42.87
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 42.87
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 52.39
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 68.5785
Item: COMP. 02 - Assentamento de cerâmica monoporosa Bardosh 32 x 60 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '120201 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010106 | 0.61 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 11.663
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.44 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 6.182
SubTotal: | [8 empty] | 17.845
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) | KG | '020509 | 0.25 | 1 | 3.86 | 0 | 3.86 | - | 0.965
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) | KG | '020510 | 4.5 | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 | - | 3.15
CERÂMICA MONOPOROSA 32x60CM | M2 | '032001 | 1.05 | 1 | 137.77 | 0 | 137.77 | - | 144.6585
SubTotal: | [8 empty] | 148.7735
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 17.85
Materiais(B) |  |  |  | 148.77
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 17.85
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 17.85
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 166.62
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 218.1056
Item: 190106 - Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '190106 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010101 | 0.4 | 1 | 6.27 | 0 | 16.13 | - | 6.452
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010140 | 0.5 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 9.56
SubTotal: | [8 empty] | 16.01
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) | L | '037514 | 0.24 | 1 | 16.04 | 0 | 16.04 | - | 3.85
SELADOR ACRILICO (LABOR) | L | '037519 | 0.12 | 1 | 5.33 | 0 | 5.33 | - | 0.64
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) | UN | '038013 | 0.25 | 1 | 0.91 | 0 | 0.91 | - | 0.228
SubTotal: | [8 empty] | 4.72
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 16.01
Materiais(B) |  |  |  | 4.72
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 16.01
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 16.01
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 20.73
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 27.1356
Item: COMP.03 - Pintura com textura acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '160708 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010101 | 0.4 | 1 | 6.27 | 0 | 16.13 | - | 6.452
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010140 | 0.5 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 9.56
SubTotal: | [8 empty] | 16.01
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
TEXTURA ACRILICA FOSCA (LABOR) | L | MERCADO | 0.24 | 1 | 25.04 | 0 | 25.04 | - | 6.0096
SELADOR ACRILICO (LABOR) | L | '037519 | 0.12 | 1 | 5.33 | 0 | 5.33 | - | 0.64
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) | UN | '038013 | 0.25 | 1 | 0.91 | 0 | 0.91 | - | 0.228
SubTotal: | [8 empty] | 6.8776
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 16.01
Materiais(B) |  |  |  | 6.88
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 16.01
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 16.01
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 22.89
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 29.963
Item: 090312 - Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | [6 empty] | Unidade: m
Base: LABOR |  | Código Base: '090312 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010101 | 0.5 | 1 | 6.27 | 0 | 16.13 | - | 8.065
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010118 | 0.5 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 9.56
SubTotal: | [8 empty] | 17.62
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SUPORTE PARA CALHA (LABOR) | UN | '068017 | 1 | 1 | 20.9 | 0 | 20.9 | - | 20.9
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM (LABOR) | M | '068023 | 1 | 1 | 93.58 | 0 | 93.58 | - | 93.58
SubTotal: | [8 empty] | 114.48
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 17.63
Materiais(B) |  |  |  | 114.48
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 17.63
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 17.63
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 132.11
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 172.932
Item: 090228 - Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '090228 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010101 | 0.232 | 1 | 6.27 | 0 | 16.13 | - | 3.742
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010150 | 0.232 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 4.436
SubTotal: | [8 empty] | 8.18
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
TELHA METALICA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES (LABOR) | M2 | '025843 | 1.05 | 1 | 91.06 | 0 | 91.06 | - | 95.613
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR) | UN | '026610 | 4 | 1 | 0.44 | 0 | 0.44 | - | 1.76
SubTotal: | [8 empty] | 97.37
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 8.18
Materiais(B) |  |  |  | 97.37
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 8.18
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 8.18
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 105.55
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 138.1649
Item: 090314 - Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | [6 empty] | Unidade: m
Base: LABOR |  | Código Base: '090314 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010101 | 0.5 | 1 | 6.27 | 0 | 16.13 | - | 8.065
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010139 | 0.5 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 9.56
SubTotal: | [8 empty] | 17.62
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM (LABOR) | M | '026008 | 1.03 | 1 | 25.31 | 0 | 25.31 | - | 26.069
PREGO 15X15 (LABOR) | KG | '026566 | 0.07 | 1 | 19.23 | 0 | 19.23 | - | 1.346
SubTotal: | [8 empty] | 27.42
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 17.63
Materiais(B) |  |  |  | 27.42
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 17.63
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 17.63
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 45.05
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 58.9704
Item: 130403 - Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '130403 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010139 | 1.3785 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 26.357
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 3.221 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 45.255
SubTotal: | [8 empty] | 71.61
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | '020503 | 0.093065 | 1 | 93.33 | 0 | 93.33 | - | 8.686
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | '020508 | 33.9862 | 1 | 0.46 | 0 | 0.46 | - | 15.634
BRITA 1 (LABOR) | M3 | '020517 | 0.033915 | 1 | 102.66 | 0 | 102.66 | - | 3.482
BRITA 2 (LABOR) | M3 | '020518 | 0.033915 | 1 | 102.66 | 0 | 102.66 | - | 3.482
SubTotal: | [8 empty] | 31.28
EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) | H | '080125 | 0.063725 | 1 | 34.29 | 14.08 | 34.29 | - | 2.185
SubTotal: | [8 empty] | 2.18
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 71.61
Materiais(B) |  |  |  | 31.28
Equipamentos(C) |  |  |  | 2.19
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 73.8
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 73.8
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 105.08
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 137.5497
Item: 090305 - Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | [6 empty] | Unidade: m
Base: LABOR |  | Código Base: '090305 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 2
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010101 | 2.6964 | 1 | 6.27 | 0 | 16.13 | - | 43.493
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010111 | 2.538 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 48.527
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010121 | 0.1584 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 3.029
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.363 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 5.1
SubTotal: | [8 empty] | 100.15
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | '020503 | 0.0376 | 1 | 93.33 | 0 | 93.33 | - | 3.509
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | '020508 | 20.5821 | 1 | 0.46 | 0 | 0.46 | - | 9.468
BRITA 1 (LABOR) | M3 | '020517 | 0.0159 | 1 | 102.66 | 0 | 102.66 | - | 1.632
BRITA 2 (LABOR) | M3 | '020518 | 0.0372 | 1 | 102.66 | 0 | 102.66 | - | 3.819
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | M | '020985 | 2.8764 | 1 | 6.42 | 0 | 6.42 | - | 18.466
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) | M2 | '020987 | 0.9024 | 1 | 46.12 | 0 | 46.12 | - | 41.619
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) | M2 | '021032 | 0.8084 | 1 | 33.57 | 0 | 33.57 | - | 27.138
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) | KG | '021517 | 2.277 | 1 | 9.37 | 0 | 9.37 | - | 21.335
PREGO 18X27 (LABOR) | KG | '026569 | 0.47 | 1 | 16.88 | 0 | 16.88 | - | 7.934
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) | KG | '027010 | 0.0396 | 1 | 21.8 | 0 | 21.8 | - | 0.863
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) | L | '028008 | 0.188 | 1 | 10.14 | 0 | 10.14 | - | 1.906
SubTotal: | [8 empty] | 137.69
EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) | H | '080125 | 0.0432 | 1 | 34.29 | 14.08 | 34.29 | - | 1.481
SubTotal: | [8 empty] | 1.48
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 100.15
Materiais(B) |  |  |  | 137.69
Equipamentos(C) |  |  |  | 1.48
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 101.63
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 101.63
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 239.32
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 313.2699
Item: 130317 - Peitoril de granito cinza polido com pingadeira, 15 cm, esp. 3cm | [6 empty] | Unidade: m
Base: LABOR |  | Código Base: '130317 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010139 | 0.84 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 16.061
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.91 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 12.786
SubTotal: | [8 empty] | 28.85
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | '020503 | 0.00861 | 1 | 93.33 | 0 | 93.33 | - | 0.804
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | KG | '020505 | 1.274 | 1 | 0.79 | 0 | 0.79 | - | 1.006
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | '020508 | 2.562 | 1 | 0.46 | 0 | 0.46 | - | 1.179
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR) | M | '033511 | 1 | 1 | 37.73 | 0 | 37.73 | - | 37.73
SubTotal: | [8 empty] | 40.72
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 28.85
Materiais(B) |  |  |  | 40.72
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 28.85
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 28.85
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 69.57
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 91.0671
Item: 090502 - Recolocação de estrutura de madeira para telhado com telha ondulada de fibrocimento ou telha ecológica tipo onduline, com pontaletes e caibros, exclusive fornecimento | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '090502 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010111 | 0.55 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 10.516
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.55 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 7.728
SubTotal: | [8 empty] | 18.24
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PREGO 18X30 (LABOR) | KG | '026570 | 0.014 | 1 | 16.88 | 0 | 16.88 | - | 0.236
SubTotal: | [8 empty] | 0.24
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 18.24
Materiais(B) |  |  |  | 0.24
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 18.24
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 18.24
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 18.48
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 24.1903
Item: 100208 - Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '100208 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR. E PROTECAO (LABOR) | M2 | '024130 | 1 | 1 | 224.58 | 0 | 224.58 | - | 224.58
SubTotal: | [8 empty] | 224.58
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 0
Materiais(B) |  |  |  | 224.58
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 0
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 0
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 224.58
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 224.58
Item: 200401 - Limpeza geral da obra (edificação) | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '200401 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 2
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.7 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 9.835
SubTotal: | [8 empty] | 9.84
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 9.84
Materiais(B) |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 9.84
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 9.84
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 9.84
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 12.8806
Item: 130234 - Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '130234 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 2
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010128 | 0.9 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 17.208
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.9 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 12.645
SubTotal: | [8 empty] | 29.85
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR) | KG | '020468 | 0.224 | 1 | 9.7 | 0 | 9.7 | - | 2.173
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR) | KG | '020732 | 8 | 1 | 1.95 | 0 | 1.95 | - | 15.6
PORCELANTO NATURAL ACETINADO 60X60CM PLATINA NA (LABOR) | M2 | '035155 | 1.02 | 1 | 94.3 | 0 | 94.3 | - | 96.186
Item: 130303 - Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | [6 empty] | Unidade: m
Base: LABOR |  | Código Base: '130303 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 7
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010128 | 0.3 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 5.736
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.3 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 4.215
SubTotal: | [8 empty] | 9.95
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) | KG | '020509 | 0.025 | 1 | 4.07 | 0 | 4.07 | - | 0.102
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) | KG | '020510 | 0.315 | 1 | 0.81 | 0 | 0.81 | - | 0.255
CERAMICA LISA BRANCA REF POLAR 33X61 A - INCESA OU EQUIVALENE (LABOR) | M2 | '150266 | 0.0956 | 1 | 42.73 | 0 | 42.73 | - | 4.085
SubTotal: | [8 empty] | 4.44
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 9.95
Materiais(B) |  |  |  | 4.44
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 9.95
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 9.95
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 14.39
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 14.39
Item: 030304 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | [6 empty] | Unidade: m3
Base: LABOR |  | Código Base: '030304 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 2
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.63 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 8.852
SubTotal: | [8 empty] | 8.85
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR) | M3 | '070114 | 1 | 1 | 40 | 0 | 40 | - | 40
SubTotal: | [8 empty] | 40
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 8.85
Materiais(B) |  |  |  | 40
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 8.85
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 8.85
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 48.85
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 63.9446

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI |  |  |  | DATA BASE: SETEMBRO/2021
ITEM | SERVIÇOS | % | TOTAL
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.181% | 6726.08 | 6726.08
2 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 20.92% | 64508.16 |  | 21502.72 | 21502.72 | 21502.72
3 | COBERTURA | 9.399% | 28989.34 | 14494.67 | 14494.67
4 | REVISÕES E REPAROS | 8.231% | 25386.16 | 12693.08 | 12693.08
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS | 1.384% | 4268.59 |  |  | 4268.59
6 | TETOS E FORROS | 3.423% | 10558.19 |  |  | 10558.19
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13.53% | 41736.27 | 13912.09 | 13912.09 | 13912.09
8 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | 0.7626% | 2352 |  |  |  | 2352
9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 9.272% | 28596.25 | 14298.125 | 14298.125
10 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 4.747% | 14639.91 |  |  | 14639.91
11 | ACABAMENTOS | 24.46% | 75443.29 |  |  | 37721.645 | 37721.645
12 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 1.691% | 5216.59 |  |  |  | 5216.59
TOTAIS |  | 45.53% | 308420.83
% MENSAL |  |  |  | 20.14% | 24.93% | 33.27% | 21.66%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 62124.045 | 76900.685 | 102603.145 | 66792.955
% ACUMULADO |  |  |  | 20.14% | 45.08% | 78.34% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 62124.045 | 139024.73 | 241627.875 | 308420.83
______________________________________
Geraldo Brunoro Esteves- CREA-ES 033738/D