## PLANILHA EXECUÇÃO
PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS |  |  |  | EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
DATA BASE:MERCADO FEVEREIRO/2023 DER JAN/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
BDI - 30,9% / LS - 157,77%
REF. |  |  | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | UNIT. | TOTAL
1 | '0102 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 2811.02
1.1 | '010240 | DER | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 30 | 12.8806 | 386.42
1.2 | C1677 | SEINFRA | LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E LÂMPADA INCANDESCENTE | und | 25 | 96.9838 | 2424.6
2 | '0717 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) |  |  |  | 2508.8
2.1 | C1388 | SEINFRA | FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm - CJ | m2 | 1 | 2508.8032 | 2508.8
| '08 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  | 0
3 | '0801 |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS |  |  |  | 16480.3305
3.1 | C4950 | SEINFRA | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO - M2 | m2 | 10.614 | 399.6901 | 4242.31
3.2 | C1957 | SEINFRA | PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X3.50)m | und | 1 | 3309.5185 | 3309.5185
3.3 |  | MERCADO | GUARDA CORPO DE VIDRO COM ESQUADRIA EM INOX PRETO | m2 | 9.35 | 954.92 | 8928.502
4 | '1102 |  | REBAIXAMENTOS |  |  |  | 800.06
4.1 | '110201 | DER | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 11.532 | 69.377 | 800.06
| '19 |  | PINTURA |  |  |  | 6325.71
5 | '1901 |  | SOBRE PAREDES E FORROS |  |  |  | 0
5.1 | '190101 | DER | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 125.064 | 17.1348 | 2142.95
5.2 | '190104 | DER | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2 | 125.064 | 33.4449 | 4182.76
6 |  |  | ACABAMENTO |  |  |  | 208077.04
6.1 |  | MERCADO | PAINEL EM MDF FREIJÓ | m2 | 49.545 | 618.12 | 30624.76
6.2 |  | MERCADO | PAINEL RIPADO EM MDF FREIJÓ | m2 | 78.1215 | 1492.62 | 116605.71
6.3 |  | MERCADO | PORTA DE MADEIRA DE LEI REVESTIDA COM PAINEL RIPADO | und | 3 | 4216.1 | 12648.3
6.4 |  | MERCADO | PERFIL ALUMÍNIO DE LED DE EMBUTIR LARGURA 2CM | m | 78.15 | 178.96 | 13985.72
6.5 |  | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO | m2 | 64.807 | 348.73 | 22600.15
6.6 |  | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE | m2 | 60 | 193.54 | 11612.4
|  |  | VALOR GERAL DA OBRA TOTAL |  |  |  | 237002.9605
Eng. Cristiano Costa
CREA-ES nº 15650/D

## MEMORIAL EXECUÇÃO
PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS |  |  | EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
DATA BASE:MERCADO FEV/2023; DER JAN/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
BDI - 30,9% / LS - 157,77%
Item | Especificação | Quantidade |  |  |  |  | Área (m²)
4.1 | ENVELOPAMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO EM MDF FREIJÓ |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Largura(m)
| PLENÁRIO |  |  | 19.29 | 3.3 | 1.85 | 63.657
| DESCONTO VÃO DE PASSAGEM |  |  | 5.04 | 2.8 |  | 14.112
49.545
4.2 | ENVELOPAMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO RIPADO EM MDF FREIJÓ |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²)
| PLENÁRIO |  |  | 8.62 | 4.8 |  | 41.376
0
0
41.376
4.2 | ENVELOPAMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO RIPADO EM MADEIRA DE LEI |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²)
| CORREDOR DA ENTRADA |  |  | 9.35 | 3.93 |  | 36.7455
0
0
36.7455
4.3 | PORTAS EM MADEIRA DE LEI REVESTIDAS COM MADEIRA RIPADA | [5 empty] | Unidade (uni)
| ENTRADA PRINCIPAL | [5 empty] | 1
| ENTRADA RECEPÇÃO | [5 empty] | 1
| ENTRADA CORREDOR TERREO | [5 empty] | 1
0
0
3
4.4 | PERFIL ALUMÍNIO DE LED DE EMBUTIR LARGURA 2CM MARCENARIA | [5 empty] | Compri (m)
| PLENÁRIO | [5 empty] | 43.6
| CORREDOR DA ENTRADA | [5 empty] | 34.55
78.15
1.2 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E LÂMPADA INCANDESCENTE | [5 empty] | Unidade (uni)
| PLENÁRIO | [5 empty] | 25
25
2.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso |  | Quantidade | Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²)
| RETIRADA DE LUMINÁRIAS NO PLENARIO |  | 30 | 0.62 | 0.62 |  | 11.532
11.532
3.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²)
| TETO PLENÁRIO |  |  | 10.8 | 11.58 |  | 125.064
125.064
3.2 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²)
| TETO PLENÁRIO |  |  | 10.8 | 11.58 |  | 125.064
125.064
3.2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²)
| PLENÁRIO |  |  | 2 | 1.65 |  | 3.3
3.3
3.2 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²)
| PLENÁRIO |  |  | 2 | 1.65 |  | 3.3
| PLENÁRIO |  |  | 2.25 | 2.12 |  | 4.77
| PLENÁRIO |  |  | 2.12 | 1.2 |  | 2.544
10.614
3.2 | GUARDA CORPO DE VIDRO COM ESQUADRIA EM INOX PRETO |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²)
| PLENÁRIO |  |  | 8.5 | 1.1 |  | 9.35
9.35
3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²)
| PLENÁRIO PAREDE LATERAL |  |  | 10.67 | 3.3 |  | 35.211
| PLENÁRIO PAREDE FUNDOS |  |  | 10.57 | 2.8 |  | 29.596
64.807
3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²)
| PLENÁRIO BEGE AREA DAS CADEIRAS |  |  | 8 | 4 |  | 32
| PLENÁRIO PRETO ÁREA DAS MESAS |  |  | 8 | 3.5 |  | 28
60

## CRONOGRAMA EXECUÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI |  |  |  | DATA BASE: JAN/2023
ITEM | SERVIÇOS | % | TOTAL
|  |  |  | 1 | 2
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1.186% | 2811.02 | 2811.02
2 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1.059% | 2508.8 | 2508.8
3 | VIDROS PARA ESQUADRIAS | 6.954% | 16480.3305 | 8240.1653 | 8240.1653
4 | REBAIXAMENTOS | 0.3376% | 800.06 | 800.06
5 | PINTURA | 2.669% | 6325.71 | 6325.71
6 | ACABAMENTO | 87.8% | 208077.04 | 69359.0133 | 138718.0267
TOTAIS |  | 100% | 237002.9605
% MENSAL |  |  |  | 37.99% | 62.01%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 90044.7686 | 146958.1919
% ACUMULADO |  |  |  | 37.99% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 90044.7686 | 237002.9605
Eng. Cristiano Costa
CREA-ES nº 15650/D

## COMP. PAPEL DE PAREDE
Item: | Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO | [5 empty] | Data-base: | Unidade:
MERCADO | [6 empty] | 2023-02-01 | m2
COTAÇÕES |  |  |  | PAINEL | FITA
BM MADEIRAS |  | (27)3361-2961 |  | 350 | 1.44
LEROY MERLIM |  | 4020-5376 |  | 359.863 | 3.69
MADEIRAS ALBA |  | (27)3038-6488 |  | 321 | 1.25
Equipamento |  | Código | Quant | Uilização |  | Custo operacional |  | R$ Custo Horário
|  |  |  | Oper. | Improd. | Oper. | Improd.
0
Custo Horário de Equipamentos - Total (A) | [7 empty] | 0
Mão-de-Obra |  |  |  | Código | Unidade | Quant. | R$ Salário Hora | R$ Custo Horário
AJUDANTE |  |  |  | I0037 | H | 0.5 | 16.77 | 8.38
INSTALADOR |  |  |  | I1530 | H | 0.5 | 20.77 | 10.38
Custo Horário de Mão-de-Obra - Total (B) | [7 empty] | 18.76
Produção Equipe (C) : |  | 0.5 | m2 | Adc. M.O. - Ferramentas: |  |  | 5% | 0.93
Custo Unitário da Execução (A+B)/(C)=(D) | [7 empty] | 39.38
Material (p/unidade) |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
PAPEL DE PAREDE |  |  |  | MERCADO | M² | 227.03 | 1 | 227.03
0
0
0
0
0
Custo Total do Material - Total (E) | [7 empty] | 227.03 | 228.08
Serviços |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
0
Custo Total do Serviço - Total (F) | [7 empty] | 0
Custo Unitário Sem Transporte (D+E+F) = (G) | [7 empty] | 266.41
Transporte |  | Código | DMT | DMT | DMT | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
|  |  | (XP) | (XR) | (XS) | (R$) | (ton)
Custo Total do Transporte - Total (F)
R$ Custo Unitário Direto (F) + (G) = (H) | [7 empty] | 266.41
R$ Bonificação (H) x (BDI) = (I) |  | 30.9% | [5 empty] | 82.32
R$ Preço Unitário (H) + (I) = (J) | [7 empty] | 348.73
Observações:
Composição baseada na tabela referencial de preços de julho de 2021 ORSE.

## COMP. CARPETE
Item: | Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE | [5 empty] | Data-base: | Unidade:
MERCADO | [6 empty] | 2023-02-01 | m2
COTAÇÕES |  |  |  | PAINEL | FITA
BM MADEIRAS |  | (27)3361-2961 |  | 350 | 1.44
LEROY MERLIM |  | 4020-5376 |  | 359.863 | 3.69
MADEIRAS ALBA |  | (27)3038-6488 |  | 321 | 1.25
Equipamento |  | Código | Quant | Uilização |  | Custo operacional |  | R$ Custo Horário
|  |  |  | Oper. | Improd. | Oper. | Improd.
0
Custo Horário de Equipamentos - Total (A) | [7 empty] | 0
Mão-de-Obra |  |  |  | Código | Unidade | Quant. | R$ Salário Hora | R$ Custo Horário
AJUDANTE |  |  |  | I0037 | H | 0.5 | 16.77 | 8.38
INSTALADOR |  |  |  | I1530 | H | 0.5 | 20.77 | 10.38
Custo Horário de Mão-de-Obra - Total (B) | [7 empty] | 18.76
Produção Equipe (C) : |  | 0.5 | m2 | Adc. M.O. - Ferramentas: |  |  | 5% | 0.93
Custo Unitário da Execução (A+B)/(C)=(D) | [7 empty] | 39.38
Material (p/unidade) |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
CARPETE |  |  |  | MERCADO | M² | 108.48 | 1 | 108.48
0
0
0
0
0
Custo Total do Material - Total (E) | [7 empty] | 108.48 | 228.08
Serviços |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
0
Custo Total do Serviço - Total (F) | [7 empty] | 0
Custo Unitário Sem Transporte (D+E+F) = (G) | [7 empty] | 147.86
Transporte |  | Código | DMT | DMT | DMT | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
|  |  | (XP) | (XR) | (XS) | (R$) | (ton)
Custo Total do Transporte - Total (F)
R$ Custo Unitário Direto (F) + (G) = (H) | [7 empty] | 147.86
R$ Bonificação (H) x (BDI) = (I) |  | 30.9% | [5 empty] | 45.68
R$ Preço Unitário (H) + (I) = (J) | [7 empty] | 193.54
Observações:
Composição baseada na tabela referencial de preços de julho de 2021 ORSE.

## COMP. GUARDA CORPO
Item: | Serviço: GUARDA CORPO DE VIDRO COM ESQUADRIA EM INOX PRETO | [5 empty] | Data-base: | Unidade:
MERCADO | [6 empty] | 2023-02-01 | m2
COTAÇÕES |  |  |  | PAINEL | FITA
BM MADEIRAS |  | (27)3361-2961 |  | 350 | 1.44
LEROY MERLIM |  | 4020-5376 |  | 359.863 | 3.69
MADEIRAS ALBA |  | (27)3038-6488 |  | 321 | 1.25
Equipamento |  | Código | Quant | Uilização |  | Custo operacional |  | R$ Custo Horário
|  |  |  | Oper. | Improd. | Oper. | Improd.
0
Custo Horário de Equipamentos - Total (A) | [7 empty] | 0
Mão-de-Obra |  |  |  | Código | Unidade | Quant. | R$ Salário Hora | R$ Custo Horário
AJUDANTE |  |  |  | I0037 | H | 0.5 | 16.77 | 8.38
MONTADOR |  |  |  | I1530 | H | 0.5 | 20.77 | 10.38
Custo Horário de Mão-de-Obra - Total (B) | [7 empty] | 18.76
Produção Equipe (C) : |  | 0.5 | m2 | Adc. M.O. - Ferramentas: |  |  | 5% | 0.93
Custo Unitário da Execução (A+B)/(C)=(D) | [7 empty] | 39.38
Material (p/unidade) |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO |  |  |  | MERCADO | M² | 271.96 | 1 | 271.96
COLUNA TORRE EM INOX 304 PRETO COM 1,00M |  |  |  | MERCADO | UNI | 165 | 2 | 330
TUBO INOX 304 QUADRADO 10X10 PRETO |  |  |  | MERCADO | M | 88.17 | 1 | 88.17
0
0
0
Custo Total do Material - Total (E) | [7 empty] | 690.13 | 228.08
Serviços |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
0
Custo Total do Serviço - Total (F) | [7 empty] | 0
Custo Unitário Sem Transporte (D+E+F) = (G) | [7 empty] | 729.51
Transporte |  | Código | DMT | DMT | DMT | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
|  |  | (XP) | (XR) | (XS) | (R$) | (ton)
Custo Total do Transporte - Total (F)
R$ Custo Unitário Direto (F) + (G) = (H) | [7 empty] | 729.51
R$ Bonificação (H) x (BDI) = (I) |  | 30.9% | [5 empty] | 225.41
R$ Preço Unitário (H) + (I) = (J) | [7 empty] | 954.92
Observações:
Composição baseada na tabela referencial de preços de julho de 2021 ORSE.

## COMP. VIDRO
Relatório de Composições
Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%
SEINFRA
C4950 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO - M2
MAO DE OBRA |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
I0037 | AJUDANTE | H | 0.5 | 16.77 | 8.385
I1530 | MONTADOR | H | 0.5 | 20.77 | 10.385
|  |  |  | Total: | 18.77
MATERIAIS
I1516 | MASSA PARA VIDRO | KG | 1.5 | 9.74 | 14.61
I9448 | VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | M2 | 1 | 271.96 | 271.96
|  |  |  | Total: | 286.57
|  |  | Total Simples: |  | 305.34
|  |  | Encargos Sociais: |  | INCLUSO
|  |  | Valor BDI: |  | 1.309
|  |  | Valor Geral: |  | 399.6901

## COMP. PORTA DE VIDRO
Relatório de Composições
Tabela 027.1 - ENC. SOCIAIS 83,85%
SEINFRA
C1957 - PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X3.50)m - CJ
MATERIAIS |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
I1034 | DOBRADIÇA INFERIOR (1103) | UN | 1.3 | 35.21 | 45.773
I1036 | DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | UN | 1.3 | 29.08 | 37.804
I1152 | FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) | UN | 1.3 | 107.87 | 140.231
I1525 | MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | UN | 1.3 | 604.34 | 785.642
I1743 | PUXADOR CONCHA (1606) | UN | 1.3 | 12.03 | 15.639
I1896 | SUPORTE DE CANTO (1302) | UN | 3.9 | 20.43 | 79.677
I1905 | SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203) | UN | 1.3 | 52.39 | 68.107
I2258 | VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | M2 | 4.095 | 330.99 | 1355.4041
|  |  |  | Total: | 2528.277
|  |  | Total Simples: |  | 2528.2771
|  |  | Encargos Sociais: |  | INCLUSO
|  |  | Valor BDI: |  | 1.309
|  |  | Valor Geral: |  | 3309.5147

## COMP. PAINEL MDF
Item: | Serviço: PAINEL EM MDF FREIJÓ | [5 empty] | Data-base: | Unidade:
MERCADO | [6 empty] | 2023-02-01 | m2
COTAÇÕES |  |  |  | PAINEL | FITA
BM MADEIRAS |  | (27)3361-2961 |  | 350 | 1.44
LEROY MERLIM |  | 4020-5376 |  | 359.863 | 3.69
MADEIRAS ALBA |  | (27)3038-6488 |  | 321 | 1.25
Equipamento |  | Código | Quant | Uilização |  | Custo operacional |  | R$ Custo Horário
|  |  |  | Oper. | Improd. | Oper. | Improd.
0
Custo Horário de Equipamentos - Total (A) | [7 empty] | 0
Mão-de-Obra |  |  |  | Código | Unidade | Quant. | R$ Salário Hora | R$ Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) |  |  |  | '010101 | H | 0.594 | 18.01 | 10.69
MARCENEIRO |  |  |  | MERCADO | H | 0.377 | 41.3 | 15.57
Custo Horário de Mão-de-Obra - Total (B) | [7 empty] | 26.26
Produção Equipe (C) : |  | 0.5 | m2 | Adc. M.O. - Ferramentas: |  |  | 5% | 1.31
Custo Unitário da Execução (A+B)/(C)=(D) | [7 empty] | 55.14
Material (p/unidade) |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
MDF FREIJÓ 15MM CHAPA 2775X1850MM |  |  |  | MERCADO | UNI | 343.62 | 0.75 | 257.71
FITA DE BORDO FREIJÓ TX 22X0,45MM |  |  |  | MERCADO | M | 2.13 | 45 | 95.85
COLA TECK BOND |  |  |  | MERCADO | UNI | 14 | 0.2 | 2.8
BUCHA |  |  |  | MERCADO | UNI | 0.1 | 14 | 1.4
PARAFUSOS |  |  |  | MERCADO | UNI | 0.14 | 66.7 | 9.33
0
Custo Total do Material - Total (E) | [7 empty] | 367.09 | 228.08
Serviços |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
CORTE DE PEÇAS EM MDF |  |  |  | MERCADO | M | 6 | 8.33 | 49.98
Custo Total do Serviço - Total (F) | [7 empty] | 49.98
Custo Unitário Sem Transporte (D+E+F) = (G) | [7 empty] | 472.21
Transporte |  | Código | DMT | DMT | DMT | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
|  |  | (XP) | (XR) | (XS) | (R$) | (ton)
Custo Total do Transporte - Total (F)
R$ Custo Unitário Direto (F) + (G) = (H) | [7 empty] | 472.21
R$ Bonificação (H) x (BDI) = (I) |  | 30.9% | [5 empty] | 145.91
R$ Preço Unitário (H) + (I) = (J) | [7 empty] | 618.12
Observações:
Composição baseada na tabela referencial de preços de julho de 2021 ORSE.

## COMP. PAINEL MDF RIPADO
Item: | Serviço: PAINEL EM MDF RIPADO FREIJÓ | [5 empty] | Data-base: | Unidade:
MERCADO | [6 empty] | 2023-02-01 | m2
COTAÇÕES |  |  |  | PAINEL | FITA
BM MADEIRAS |  | (27)3361-2961 |  | 350 | 1.44
LEROY MERLIM |  | 4020-5376 |  | 359.863 | 3.69
MADEIRAS ALBA |  | (27)3038-6488 |  | 321 | 1.25
Equipamento |  | Código | Quant | Uilização |  | Custo operacional |  | R$ Custo Horário
|  |  |  | Oper. | Improd. | Oper. | Improd.
0
Custo Horário de Equipamentos - Total (A) | [7 empty] | 0
Mão-de-Obra |  |  |  | Código | Unidade | Quant. | R$ Salário Hora | R$ Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) |  |  |  | '010101 | H | 0.594 | 18.01 | 10.69
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) |  |  |  | '010111 | H | 0.377 | 21.35 | 8.04
Custo Horário de Mão-de-Obra - Total (B) | [7 empty] | 18.73
Produção Equipe (C) : |  | 1 | m2 | Adc. M.O. - Ferramentas: |  |  | 5% | 0.93
Custo Unitário da Execução (A+B)/(C)=(D) | [7 empty] | 19.66
Material (p/unidade) |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
MDF FREIJÓ 15MM CHAPA 2775X1850MM |  |  |  | MERCADO | UNI | 343.62 | 2 | 687.24
FITA DE BORDO FREIJÓ TX 22X0,45MM |  |  |  | MERCADO | M | 2.13 | 45 | 95.85
COLA TECK BOND |  |  |  | MERCADO | UNI | 14 | 0.2 | 2.8
BUCHA |  |  |  | MERCADO | UNI | 0.1 | 14 | 1.4
PARAFUSOS |  |  |  | MERCADO | UNI | 0.14 | 66.7 | 9.33
0
Custo Total do Material - Total (E) | [7 empty] | 796.62
Serviços |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
CORTE DE PEÇAS EM MDF |  |  |  | MERCADO | M | 6 | 54 | 324
Custo Total do Serviço - Total (F) | [7 empty] | 324
Custo Unitário Sem Transporte (D+E+F) = (G) | [7 empty] | 1140.28
Transporte |  | Código | DMT | DMT | DMT | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
|  |  | (XP) | (XR) | (XS) | (R$) | (ton)
Custo Total do Transporte - Total (F)
R$ Custo Unitário Direto (F) + (G) = (H) | [7 empty] | 1140.28
R$ Bonificação (H) x (BDI) = (I) |  | 30.9% | [5 empty] | 352.34
R$ Preço Unitário (H) + (I) = (J) | [7 empty] | 1492.62
Observações:
Composição baseada na tabela referencial de preços de julho de 2021 ORSE.

## COMP. PORTAS
Item: | Serviço: PORTA DE MADEIRA DE LEI REVESTIDA COM PAINEL RIPADO | [5 empty] | Data-base: | Unidade:
MERCADO | [6 empty] | 2023-02-01 | UNI
COTAÇÕES
JATOBA MADEIRAS |  | (27)3362-9856 | 1583.4
MARION MADEIRAS |  | (27)3362-0096 | 3911
BM MADEIRAS |  | (27)3361-2961 | 2200
Equipamento |  | Código | Quant | Uilização |  | Custo operacional |  | R$ Custo Horário
|  |  |  | Oper. | Improd. | Oper. | Improd.
0
2564.8
Custo Horário de Equipamentos - Total (A) | [7 empty] | 0
Mão-de-Obra |  |  |  | Código | Unidade | Quant. | R$ Salário Hora | R$ Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) |  |  |  | '010101 | H | 0.594 | 18.01 | 10.69
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) |  |  |  | '010111 | H | 0.377 | 21.35 | 8.04
Custo Horário de Mão-de-Obra - Total (B) | [7 empty] | 18.73
Produção Equipe (C) : |  | 1 | UNI | Adc. M.O. - Ferramentas: |  |  | 5% | 0.93
Custo Unitário da Execução (A+B)/(C)=(D) | [7 empty] | 19.66
Material (p/unidade) |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
PORTA MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU |  |  |  | MERCADO | UNI | 2564.8 | 1 | 2564.8
RIPAS EM MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU |  |  |  | MERCADO | M | 343.62 | 1 | 343.62
COLA PARA MADEIRA |  |  |  | MERCADO | KG | 39.99 | 1.02 | 40.78
0
0
0
0
0
0
0
0
Custo Total do Material - Total (E) | [7 empty] | 2949.2
Serviços |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
CORTE DE PEÇAS EM MDF |  |  |  | MERCADO | M | 6 | 42 | 252
Custo Total do Serviço - Total (F) | [7 empty] | 252
Custo Unitário Sem Transporte (D+E+F) = (G) | [7 empty] | 3220.86
Transporte |  | Código | DMT | DMT | DMT | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
|  |  | (XP) | (XR) | (XS) | (R$) | (ton)
Custo Total do Transporte - Total (F)
R$ Custo Unitário Direto (F) + (G) = (H) | [7 empty] | 3220.86
R$ Bonificação (H) x (BDI) = (I) |  | 30.9% | [5 empty] | 995.24
R$ Preço Unitário (H) + (I) = (J) | [7 empty] | 4216.1
Observações:
Composição baseada na tabela referencial de preços de julho de 2021 ORSE.

## COMP. PERFIL LED
Item: | Serviço: PERFIL ALUMÍNIO DE LED DE EMBUTIR LARGURA 2CM | [5 empty] | Data-base: | Unidade:
MERCADO | [6 empty] | 2023-02-01 | M
COTAÇÕES |  |  |  | PERFIL | FITA DE LED
DG MATERIAL ELÉTRICO |  | (27)3361-2911 |  | 79.9 | 122.9
CENTRO ELÉTRICO |  | (27)3262-8526 |  | 122 | 144.4
AVANT ILUMINAÇÃO |  | (27)3357-2500 |  | 154 | 150
Equipamento |  | Código | Quant | Uilização |  | Custo operacional |  | R$ Custo Horário
|  |  |  | Oper. | Improd. | Oper. | Improd.
0
Custo Horário de Equipamentos - Total (A) | [7 empty] | 0
Mão-de-Obra |  |  |  | Código | Unidade | Quant. | R$ Salário Hora | R$ Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) |  |  |  | '010101 | H | 1.2 | 18.01 | 21.61
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) |  |  |  | '010115 | H | 1.2 | 21.35 | 25.62
Custo Horário de Mão-de-Obra - Total (B) | [7 empty] | 47.23
Produção Equipe (C) : |  | 1 | M | Adc. M.O. - Ferramentas: |  |  | 5% | 2.36
Custo Unitário da Execução (A+B)/(C)=(D) | [7 empty] | 49.59
Material (p/unidade) |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
PERFIL ALUMÍNIO DE LED DE EMBUTIR 2,00X0,02M |  |  |  | MERCADO | M | 118.63 | 0.5 | 59.31
FITA DE LED QUENTE ROLO 5 METROS INCLUSIVE FONTE |  |  |  | MERCADO | M | 139.1 | 0.2 | 27.82
0
Custo Total do Material - Total (E) | [7 empty] | 87.13
Serviços |  |  |  | Código | Unid | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
(R$)
0
Custo Total do Serviço - Total (F) | [7 empty] | 0
Custo Unitário Sem Transporte (D+E+F) = (G) | [7 empty] | 136.72
Transporte |  | Código | DMT | DMT | DMT | Custo | Consumo | R$ Custo Unitário
|  |  | (XP) | (XR) | (XS) | (R$) | (ton)
Custo Total do Transporte - Total (F)
R$ Custo Unitário Direto (F) + (G) = (H) | [7 empty] | 136.72
R$ Bonificação (H) x (BDI) = (I) |  | 30.9% | [5 empty] | 42.24
R$ Preço Unitário (H) + (I) = (J) | [7 empty] | 178.96
Observações:
Composição baseada na tabela referencial de preços de julho de 2021 ORSE.